南宁经济技术开发区土地储备中心

2022年度整体支出绩效自评报告

一、预算基本情况

2022年总预算6847.66万元，调整后总预算469.17万元，实际总支出469.17万元；总支出较2021年的22,742.16万元减少222,72.98万元，降幅97.94%，原因为2022年多数用地已转为市本级用地，用于经开区本级项目征地拆迁及报批的资金大幅减少。其中，项目支出预算6673.71万元，调整后项目支出预算363.35万元，实际项目支出363.35万元。

二、自评工作开展情况

本次绩效评价目的是对部门2022年整体支出的情况进行评价分析，分析资金的使用是否合理和达到预期效果；本次评价对象是2022年部门使用经开区本级财政资金的支出项目，包括一般公共预算资金和政府性基金，2022年无国有资本经营预算支出，因此国有资本经营预算支出不在本次评价范围内。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采用的是指标评价法，对项目支出完成情况、目标值达成情况进行数据比对分析，得出评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价对象为本部门使用经开区本级财政资金的所有支出项目，核查申报的预算绩效目标，对比实际入库的土地储备数量等数据，得出项目支出完成率、目标完成率。

- 自评结果及分析

- 部门整体支出绩效自评结果。

2022年本部门整体支出自评得分91分，扣分项为资金支付及时率和征拆对象满意度，扣分原因均为资金紧张，多个项目应付资金未支付，导致征拆对象满意度低。

（二）项目支出绩效自评结果。

本部门29个项目（剔除由于系统原因重复显示的1个项目）自评情况如下：

1.自评得分属一等共13个，占比44.83%；二等2个，占比6.90%；三等13个，占比44.83%；四等1个，占比3.44%。

自评得分属三等和四等的项目均由于财政资金紧张，暂无法拨付导致得分偏低，本部门将争取更多资金用于支付项目费用。

2.预算执行率为0的项目共16个，占比55.18%；预算执行率为0.01-69.99的项目共4个，占比13.79%；预算执行率为100的项目共9个，占比31.03%。

执行率偏低（执行率低于69.99）的20个项目均由于财政资金紧张，暂无法拨付导致执行率偏低，本部门将争取更多资金用于支付项目费用。

该29个项目的支出主要用于收储土地和项目报批，本部门2022年完成土地收储面积1067亩，完成全部土地储备项目立项、用地预审、征地预公告申报。

四、自评发现的问题和改进措施

本次自评工作中，我中心得分偏低的项目占比接近一半，预算执行率为0的项目占比已过半，均由于财政资金紧张，暂无法拨付导致，本部门将争取更多资金用于支付项目费用。

五、自评工作建议

建议筹集更多资金用于支付土地储备项目报批费和征拆费用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为本部门发现预算项目存在的问题，研究整改措施提供数据支持，并在管委会官方网站公开

七、其他需要说明的问题

无。