## 汇总表13
附件9
广西壮族自治区 南宁市 经开区中期任务清单表
填报单位： 经开区 填表时间： 2023 年 2 月 24 日
序号 | 乡 (镇 ) | 行政村 | 主管部门 | 任务名称 | 建设地点 | 建设目标 | 建设内容 | 建设标准 | 建设规模 | 实施年限 | 建设期限 | 投资总额 (工程投 资预算 ) | 建设资金 来源
1 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 坛么坡 | 解决坛么坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长500米，宽3米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 17 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
2 | 吴圩镇 | 平丹村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 平庄坡 | 解决平庄坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长800米，宽2.5米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 23 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
3 | 吴圩镇 | 康宁村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 长岗坡 | 解决长岗坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长100米，宽3米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 3.5 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
4 | 吴圩镇 | 康宁村 | 农村工作办 | 农村公共照明项目 | 长岗坡 | 主干道路灯自然村（屯）全覆盖 | 安装主干道路灯 | 工程建设行业标准 | 安装路灯：长300米，10盏 | 2024年 | 一年 | 4.8 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
5 | 吴圩镇 | 康宁村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 那利坡 | 解决那利坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长350米，宽3.5米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 14 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
6 | 吴圩镇 | 康宁村 | 农村工作办 | 农村公共照明项目 | 那利坡 | 主干道路灯自然村（屯）全覆盖 | 安装主干道路灯 | 工程建设行业标准 | 安装路灯：长350米，12盏 | 2024年 | 一年 | 6 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
7 | 吴圩镇 | 坛白村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 那料坡 | 解决那料坡坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长500米，宽3.5米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 20 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
8 | 吴圩镇 | 那德村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 那坛坡 | 解决那坛坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要干道 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长800米，宽3米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 27 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
9 | 吴圩镇 | 祥宁村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 大塘新坡长塘岭至张坡 | 解决大塘新坡长塘岭至张坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长1100米，宽2米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 25 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
10 | 吴圩镇 | 新桥村 | 城市管理局 | 农村道路硬化工程 | 新桥坡 | 解决新桥坡道路硬化路问题 | 硬化村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 硬化道路： 长300米，宽2米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 7 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
11 | 吴圩镇 | 那备村 | 农村工作办 | 自然村（屯）道路提升工程 | 明阳街坡 | 解决明阳街坡道路硬化路问题 | 加宽村坡次要道路 | 工程建设行业标准 | 加宽道路： 长100米，加宽2米，混凝土厚度18cm | 2024年 | 一年 | 3 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
12 | 吴圩镇 | 平丹村 | 社会事业局 | 吴圩镇平丹村兴联片下派灌溉渠道水毁修复工程 | 平丹村兴联片下 | 解决平丹村兴联片缺乏排水设施问题 | 灌溉水田1000亩 | 工程建设行业标准 | 渠道三面光硬化2000米 | 2024年 | 一年 | 106.04 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
13 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 社会事业局 | 吴圩镇明阳社区那楞坡渠道三面光工程 | 那楞坡 | 解决那楞坡兴联片缺乏排水设施问题 | 灌溉水田150亩 | 工程建设行业标准 | 渠道三面光硬化800米 | 2024年 | 一年 | 60 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
14 | 金凯街道 | 群益社区 | 社会事业局 | 群益社区龙腾坡自来水管道 | 龙腾坡 | 解决群益社区龙腾坡集中供水问题 | 自来水管道铺设 | 工程建设行业标准 | 1500米 | 2024年 | 一年 | 15 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
15 | 金凯街道 | 群益社区 | 农村工作办 | 群益社区龙腾坡太阳能路灯安装 | 龙腾坡 | 解决群益社区龙腾坡照明不足问题 | 太阳能路灯 | 工程建设行业标准 | 43盏 | 2024年 | 一年 | 15 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
16 | 金凯街道 | 群益社区 | 农村工作办 | 群益社区土地渌坡太阳能路灯安装 | 土地渌坡 | 解决群益社区土地渌坡照明不足问题 | 太阳能路灯 | 工程建设行业标准 | 13盏 | 2024年 | 一年 | 5 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
17 | 金凯街道 | 新联村 | 城市管理局 | 新联村那勤坡道路硬化 | 那勤坡 | 解决新联村那勤坡道路硬化问题 | 道路硬化 | 工程建设行业标准 | 1000米 | 2024年 | 一年 | 20 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
18 | 金凯街道 | 新联村 | 农村工作办 | 新联村太阳能路灯安装工程 | 新联村 | 解决新联村照明不足问题 | 太阳能路灯 | 工程建设行业标准 | 50盏 | 2024年 | 一年 | 20 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
19 | 金凯街道 | 居仁村 | 城市管理局 | 居仁村张墨坡往玉洞道路 | 张墨坡 | 解决居仁村张墨坡道路安全隐患问题 | 道路维修加宽、减速带、路标 | 工程建设行业标准 | 2000米 | 2024年 | 一年 | 40 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
20 | 金凯街道 | 居仁村 | 社会事业局 | 居仁村独木坡水利工程维修 | 独木坡 | 解决居仁村独木坡水利灌溉问题 | 三面光水利 | 工程建设行业标准 | 300米 | 2024年 | 一年 | 10 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
21 | 金凯街道 | 居仁村 | 农村工作办 | 居仁村太阳能路灯安装工程 | 居仁村 | 解决居仁村道路照明不足问题 | 太阳能路灯 | 工程建设行业标准 | 70盏 | 2024年 | 一年 | 25 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
22 | 金凯街道 | 居仁村 | 城市管理局 | 道路硬化 | 居仁村委 | 解决居仁村张墨坡道路硬化问题 | 道路硬化 | 工程建设行业标准 | 200米 | 2024年 | 一年 | 10 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
23 | 金凯街道 | 居仁村 | 社会事业局 | 居仁村那咘 坡水利工程维修 | 那咘坡 | 解决居仁村那咘 坡水利灌溉问题 | 水利 | 工程建设行业标准 | 150米 | 2024年 | 一年 | 8 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
24 | 金凯街道 | 居仁村 | 社会事业局 | 居仁村那咘 坡水利工程维修 | 那咘坡 | 解决居仁村那咘坡水利灌溉问题 | 修复水利工程 | 工程建设行业标准 | 15亩 | 2024年 | 一年 | 130 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
25 | 金凯街道 | 华联村 | 社会事业局 | 农田水利三面光工程修复 | 华联村 | 解决华联村水利灌溉问题 | 农田水利三面光工程修复 | 工程建设行业标准 | 400米 | 2024年 | 一年 | 18 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
26 | 金凯街道 | 华联村 | 社会事业局 | 人饮深水井 | 华联村 | 解决华联村集中供水问题 | 人饮深水井 | 工程建设行业标准 | 1口 | 2024年 | 一年 | 30 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
27 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 道路硬化 | 坛榜坡 | 解决华联村坛榜坡道路硬化问题 | 入户道路硬化 | 工程建设行业标准 | 900米 | 2024年 | 一年 | 18 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
28 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 道路硬化 | 段甘坡 | 解决华联村段甘坡道路硬化问题 | 入户道路硬化 | 工程建设行业标准 | 950米 | 2024年 | 一年 | 19 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
29 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 道路硬化 | 陆连坡 | 解决华联村陆连坡道路硬化问题 | 入户道路硬化 | 工程建设行业标准 | 750米 | 2024年 | 一年 | 15 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
30 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 道路硬化 | 慕村坡 | 解决华联村慕村坡道路硬化问题 | 入户道路硬化 | 工程建设行业标准 | 1800米 | 2024年 | 一年 | 36 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
31 | 金凯街道 | 华联村 | 农村工作办 | 村主干道路灯维修 | 华联村 | 解决华联村主干道照明不足问题 | 村主干道路灯维修 | 工程建设行业标准 | 40盏 | 2024年 | 一年 | 5 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
32 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 大王滩二级公路与绿儿口连接处喇叭口路面加宽 | 华联村绿儿口 | 解决华联村道路安全隐患问题 | 大王滩二级公路与绿儿口连接处喇叭口路面加宽 | 工程建设行业标准 | 1处 | 2024年 | 一年 | 10 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
33 | 金凯街道 | 华联村 | 综治办 | 主干道重要路口安装监控 | 华联村绿儿路口、那沙路口 | 解决华联村道路安全隐患问题 | 村主干道重要路口安装监控 | 工程建设行业标准 | 2处 | 2024年 | 一年 | 2 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
34 | 金凯街道 | 华联村 | 社会事业局 | 农田灌溉水利清淤 | 华联村 | 解决华联村水利灌溉问题 | 农田灌溉水利主沟清淤 | 工程建设行业标准 | 50米 | 2024年 | 一年 | 5 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金
35 | 金凯街道 | 华联村 | 城市管理局 | 机耕路硬化 | 华联村 | 解决华联村农村生产生活设施建设不足问题 | 机耕路硬化 | 工程建设行业标准 | 3000米 | 2024年 | 一年 | 50 | 广西财政衔接推进乡村振兴补助资金