吴圩空港经济区起步区C区H地块土地租赁合同

出租方（以下简称“甲方”） ：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/授权代表人：

联系方式：

承租方（以下简称“乙方”） ：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/授权代表人：

联系方式：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《土地储备管理办法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将受托管理的国有土地出租给乙方使用事宜，经友好协商一致，订立本合同，以资共同信守。

第一条 租赁土地基本情况

乙方自行对土地现状进行现场踏勘，重点对现场的地形地貌、地下管线、交通环境及周边环境等风险进行评估，乙方须对自身踏勘结果负责。因现场踏勘不清或判断失误导致的风险，均由乙方承担。

1.地块名称：吴圩空港经济区起步区C区H地块。

2.地块位置：南宁市吴圩镇友谊路南侧、明阳一级路东侧、机场第二航站楼高速连接线北侧（具体四至范围详见附件《租赁地块范围图》）。

3.土地面积：总面积约为100亩（最终以甲乙双方现场联测确认的面积为准，联测结果作为租金核算的依据）。

4.土地权属及委托情况：甲方依据本合同出租土地使用权，其土地所有权属国家，地下矿产资源、无主埋藏物和市政公用设施均不属土地使用权租赁范围。

5.租赁用途：仅限用于合规物料堆放、车辆停放，以及按本合同约定完成地块场平（回填）。未经甲方书面同意并依法办理相关审批手续，乙方不得擅自改变土地用途。

6.土地现状及场平要求：该地块尚未完成场平，需回填土方约16万立方米（双方在交接土地前，共同完成土方回填前的原地貌测量，并预估需回填的土方量），最终场平达到方案设计要求。

7. 联合测量：（1）土方回填前的原地貌测量及土方回填最终完成面测量由甲乙双方认可的第三方测量单位进行测量，并出具测量成果，测量费用由乙方承担。

（2）土方回填过程中的测量由甲方组织双方共同实施，乙方负责提供相应测量设备及技术人员，甲方组织公司相关部门人员现场签认测量结果。双方认为如有必要，也可委托第三方测量单位进行测量，测量费用由乙方承担。

第二条 租赁期限

1.本合同租赁期限为2年，自甲乙双方签署《土地交付确认书》、《土方回填确认单》之日起计算，即从____年____月____日起至____年____月____日止。

2.租赁期满，如甲方继续出租该地块，乙方在同等条件下有优先租赁权。乙方如需继续承租，须于租赁期满前2个月向甲方书面提出续租申请，经甲方同意后方可续租。双方重新商定租赁事项，签订合同。

3.租赁期满，若乙方不再续租，甲方依法收回租赁地块的土地使用权，乙方须将土地地貌恢复至本合同签订时的现状（场平形成的场地平整状态除外，需保持符合净地交付标准）。

第三条 租金、管理费及支付方式

（一）土地租金

1.土地租金标准：租金（含税）按人民币大写    元/亩/年（小写：¥    元/亩/年）执行，租金（不含税）按人民币大写    元/亩/年（小写：¥    元/亩/年）执行，年租金总额按地块实际可用面积进行核算。当前税点为9%。如合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，除不含税价格保持不变外，增值税率、税额及含税价格须做相应调整。

2.支付方式：租金分四期支付：

因地块存在合同期内未完全完成场平的情况，起始租金按40亩计取，半年内完成100亩场平面积，不足100亩按100亩计取。

（1）首期租金：合同签订后5个工作日内，乙方支付首期租金（暂按租赁面积40亩计算）人民币大写       （小写：¥    元）；

（2）第二期、第三期、第四期租金：租金按100亩计取。上一期（半年）租赁期限届满前一个月内，乙方须向甲方支付下一期租金。

（3）租金运算规则：

首期租金=40亩×    元/亩/年÷12月×6月=           元

其余三期租金=100亩×    元/亩/年=           元

（二）土方回填管理费

1.土方回填管理费计取标准：乙方须按      元/立方米（含税）向甲方支付土方回填管理费，        元/立方米（不含税），当前税点为6%。如合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，除不含税价格保持不变外，增值税率、税额及含税价格须做相应调整。

最终按甲乙双方现场实测的实际回填土方量结算，甲方收取的该费用已包含自身收费产生的税费，其余因回填产生的税费由乙方承担。

2.支付方式：

土方回填管理费按先付后填的方式收取，具体流程如下：

（1）双方在交接土地前，共同完成土方回填前的原地貌测量，并预估需回填的土方量。

（2）回填前，乙方须先预付10万元土方回填费，甲方对乙方土方回填方量进行实时跟踪计量，双方共同对回填方量进行现场实测并签认对应的《土方回填确认单》；每达到2.6万方须预付下一笔土方回填费10万元，以此类推，直至回填完成。

（3）乙方须在双方进行回填方量现场实测后的3个工作日内配合完成《土方回填确认单》的签认。若乙方不予配合，甲方有权根据其计量记录单方确定方量并发出付款通知，乙方须在收到通知后5个工作日内支付。乙方逾期支付填土管理费的，每逾期一日，乙方须每日向甲方另行支付违约金人民币1000元。

（4）甲方在收到管理费后7个工作日内，向乙方开具等额增值税普通发票。

（三）履约保证金

1.乙方须在合同签订后5个工作日内，向甲方支付履约保证金人民币叁拾万元整（小写：¥300000.00元），乙方凭转账底单到甲方财务部开具履约保证金收据。

2.乙方须严格依照甲方所提供的场平方案开展工作，严禁进行超范围、超标高（±0.05m）回填等作业，且需确保工作完成后，场地标高、平整度等技术指标均契合场平方案的设计要求。待甲方验收合格后，乙方可提交书面申请，将30万元履约保证金中的20万元转为土地租金，继续留存10万元作为本项目的履约保证金。

3.租赁期满或合同终止，且乙方已履行全部合同义务、无违约行为的，按本合同约定完成退场并将土地恢复至约定状态，经甲方验收合格后，乙方可书面申请退还保证金，甲方在收到申请后 15 个日历天内无息退还；若乙方存在违约行为，甲方有权从保证金中扣除违约金及损失赔偿款，剩余部分无息退还；若保证金不足以支付违约金或赔偿款的，乙方须在3日内补足，如乙方未能在规定时间内补足差额，甲方有权采取进一步措施，向法院提起诉讼进行追偿。

4.乙方支付租金、管理费、保证金等所有款项，均需通过本合同载明的乙方银行账户转账支付，甲方不接受委托收付款模式。甲方指定收款账户如下：

开户名：广西航港国欣建设工程有限公司

开户行：广西北部湾银行金凯支行

账 号：8001 0389 6388 887

第四条 土地交付与场地平整

1.甲方须在合同签订当日，将地块按现状交付给乙方，双方共同对地块现状进行勘察、测量及拍照留存，签署《土地交付确认书》，明确交付时的地块状况。

2.乙方须严格按照甲方提供的《吴圩空港经济区重点产业发展区域（C区）建设工程二期项目场平方案》开展场平工作，进场后需先对超出设计标高的位置完成场平工作后才能进行填土，严禁进行超范围、超标高（±0.05m）回填等作业，且需确保工作完成后，场地标高、平整度等技术指标均契合场平方案的设计要求。

3.回填土质要求：

乙方须使用符合国家及地方环保标准的回填土，场地回填料优先使用粘土、泥质粉砂岩及含砾粘土。严禁使用泥炭、强膨胀土、有机质土、淤泥、黏性土（含水量不符合压实要求）、建筑垃圾、有毒有害物料、耕土、冻土、膨胀性土以及有机土含量大于5%的土、含生活垃圾的土作为填筑材料回填至场地地块内。不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填。

甲方有权对回填土质进行随机抽检，发现不符合要求的，有权要求乙方立即停止回填并限期清理，清理产生的费用由乙方承担。

4.土方回填手续：乙方负责办理该地块土方回填相关审批手续（含回填证或消纳证），并自行承担办理过程中产生的全部费用。

5.安全与环保要求：乙方在实施场平工作过程中须遵守安全生产、环境保护相关法律法规，设置明显安全警示标志，采取有效防护措施防止土方滑落、扬尘污染等；工作产生的噪音、扬尘需符合环保标准，现场工作废水经沉淀处理后达标排放，严禁污染周边环境。具体要求详见附件《安全生产管理协议》。

第五条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.有义务按合同约定日期，及时完整地向乙方提供租赁土地。

2.依据本合同约定向乙方收取租金及履约保证金。

3.协助乙方按规定办理相关经营的申请审批，并出具相关文书。

4.有权监督乙方依据本合同约定使用土地及土方回填、场地平整。

5.本合同期满不再延续的，甲方有权收回该土地的土地使用权。

6.该宗用地如出现权属纠纷，由甲方负责处理。

7.对于政府因公益事业及土地开发而敷设的各种管线穿越该租赁土地所造成的对租赁土地的破坏，甲方无须作任何工程上的修补或经济上的补偿。

8.若该地块因国家政策调整、规划变更、城市建设或土地储备中心要求收回等不可抗力因素需提前终止合同，应提前1个月书面通知乙方，按实际租赁天数结算租金，多退少补，甲方不承担乙方的任何损失，也无须对乙方进行任何的补偿和赔偿。

（二）乙方权利与义务

1.乙方按甲方移交的地块现状接收土地，并与甲方办理相关的交接手续，租赁土地期间乙方所需的一切手续由乙方自行办理。

2.乙方须按本合同约定按时足额支付履约保证金、租金、土方回填管理费等相关费用。

3.乙方须严格按照甲方提供的《吴圩空港经济区重点产业发展区域（C区）建设工程二期项目场平方案》开展工作，包括场内回填、压实及场地平整，确保达到方案设计的标高及压实度要求。

4.场平工作涉及的洗车槽、自动冲洗设备、排水沟、沉淀池、监控设施、道路硬化等配套设施及道路保洁、清洗等，均由乙方负责建设并承担全部费用，且需符合城管、环保等部门的相关要求。

5.乙方须知晓政府可能因公益事业及土地开发而敷设的各种管线穿越该租赁土地所造成的对租赁土地的破坏，并自行根据甲方提供的地块边界坐标点确定宗地界桩，不能超出用地红线范围使用土地。

6.乙方有权依据本合同的约定合法合规使用土地，但不得将租赁的土地进行转让、转租（或分割出租）、抵押，不得在地块内进行非法活动、进行有损公共利益超标噪音和超标污染活动。在租赁期限内，乙方未经甲方书面同意不得在该地块上新建永久性及临时建筑物，必须依照合同规定的租赁用途，实施相应的经营、管理、使用等行为。进行经营的企业须在甲方所属的工商税务部门注册并依法纳税，其经营活动必须符合国家法律、政策的规定做到合法经营并依法纳税，随时接受甲方监督。

7.乙方如需改变本合同规定的土地用途，须取得甲方书面同意，并与甲方重新签订土地使用权租赁合同，调整土地使用权租金。

8.地块使用期间，须妥善保护地块内及周边的市政设施等，若因乙方使用造成损坏的，由乙方自行负责维修或赔偿。

9.乙方必须按相关部门的要求，严格做好安全、环保、消防、防噪音等相关工作。在经营过程中因工作措施不到位而产生的责任事故及经济损失（包括第三方的经济责任），由乙方自行负责，与甲方无关。

10.乙方须保证政府管理、公安、消防、救助人员及其紧急器械、车辆等在进行紧急救险或执行公务时能顺利进出该土地。乙方在土地租用期间须对承租土地内的市政设施妥善保护，并严格做好安全防护设施，不得损坏。

11.乙方不得在地块内堆放易燃易爆品、土方、石渣等建（构）筑垃圾。堆放其余物品的，必须要捆扎牢固，堆码整齐，物品堆码无倒置和无超高现象，防止物品脱落、扬撒等，物品要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，定期进行安全检查，发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业。

12.若租赁地块范围内有高压线穿过，任何人员、地上建筑需退让高压线的保护距离不小于17米。乙方不得在法律规定的高压线安全线范围内从事法律法规禁止的生产经营等活动，并禁止任何人员进入高压线安全线范围内。

13.物品运输车辆在装载、运货、卸载过程中，要严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严禁超载、偏载行驶，不超宽、超高、超重运载。

14.乙方须确保使用土地及其出入口符合城管大行动办、环保等部门的要求，确保租赁地块出入口的整洁卫生。

15.租赁经营期内，若乙方发生经营性纠纷，由乙方自行承担法律责任。

16.租赁期间，乙方所需发生的一切费用（如办证费、水电费、卫生费、管理费、税费等）、相关的配套设施（含通水、通电、场地平整等）由乙方自行负责。

17.如乙方因自身原因擅自解除本合同，除付清实际租赁期间的租金和滞纳金外，甲方不退还乙方交纳的履约保证金。

18.合同期满，按标准完成封场验收，乙方须将土地地貌恢复至地块完成场平时的土地情况，场地标高、平整度等技术指标均符合场平方案设计要求，经甲方验收合格后，按期完成退场。

第六条 合同的变更、解除与终止

1.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

2.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，无偿收回该地块，保留对乙方所欠款项及损失的追索权，并且甲方解除合同后，乙方须在【15】日内自行拆除并清运其在地块上投入的所有设施、设备、材料及任何附着物，使土地恢复至场平完成状态。若乙方逾期未完成，甲方有权自行或委托第三方进行处置，所产生的全部费用由乙方承担，且处置残值归甲方所有，不足以弥补费用的，甲方有权向乙方追偿。

（1）逾期支付租金、管理费或履约保证金超过15日的，或在甲方书面宽限期届满后仍未付清的；

（2）拖欠租金总额累计超过履约保证金金额的；

（3）擅自改变土地用途、转让、转租、抵押该地块或新建永久性建筑物的；

（4）回填土质不符合要求，经甲方限期整改仍未达标的；

（5）违反安全生产、环保、消防等规定，被相关部门处罚或造成安全事故、环境污染的。

3.有下列情形之一的，甲方有权提前解除合同，无须给予乙方补偿或赔偿，乙方须无条件清场交还地块：

（1）因国家能源、交通、水利等基础设施建设需要征用该地块的；

（2）因国家国防建设、国务院批准的建设项目需要占用该地块的；

（3）为实施城市规划改建或五象新区管委会批准需要收回该地块或土地出让的。

4.因本条原因需要提前回收土地的，租金按实际租赁日期结算，计算方式为：当年全年租金总额÷365天×实际使用天数。乙方有义务将土地地貌恢复至地块完成场平时的土地情况后退场。

第七条 违约责任

1.甲方未按约定时间交付地块的，每逾期一日，按当年租金总额的万分之二向乙方支付违约金，违约金总额最高不超过当年租金总额的5%；逾期超过15日的，乙方有权解除合同。

2.乙方迟延支付土地租金及回填土管理费的，每逾期一日，乙方须每日向甲方另行支付违约金人民币1000元。若乙方拒绝履行前述违约金支付义务，甲方有权从履约保证金中予以抵扣。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同。

- 3.若乙方未征得甲方同意，擅自改变土地用途，违反合同约定使用土地的，甲方有权收回租赁土地，并无须向乙方支付任何补偿。

4.若乙方有违法使用土地、在地块内进行非法活动、制造有损公共利益的超标噪音、超标污染土地、在土地上新建永久性及临时性建筑物，违法实施经营、管理、使用等行为的，甲方有权单方面解除合同，没收全部履约保证金并保留对乙方所欠租金的追索权，所造成的损失及责任由乙方负责。

5.如乙方将租赁的土地转让、转租（或分割出租）、抵押，甲方有权解除合同并收回租赁土地，并要求乙方限期搬离、拆除建筑物，且不给予任何补偿。否则甲方只需书面通知乙方并有权直接委托第三方进行拆除，拆除费用从乙方缴纳的履约保证金或租金中扣除。如违法行为损害到甲方利益的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.乙方回填土质不符合要求或未按场平方案工作的，须按场平方案进行整改并承担所有费用，若造成土地损坏或环境污染的，还须承担修复及赔偿责任。

7.乙方回填土超出双方约定的回填范围及标高（第四条第2点），依据场平方案开展清理工作，并承担全部费用。若清理未达要求，每超出1立方米回填方量，须按照49元/立方米的标准进行赔偿。赔偿费用将从乙方所缴纳的履约保证金中予以扣除。若履约保证金不足以支付赔偿金额，乙方须在三日之内补足。若乙方未能在规定时间内补足差额，甲方有权解除合同，并向乙方进行追偿。

8.乙方必须按相关部门的要求，严格做好安全防护措施。因乙方违反安全规定或安全、环保、消防、防噪音等相关措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担（即使在对外法律关系上人民法院判决甲方承担责任，但在甲方与乙方之间，也仍由乙方全部承担）。为此给甲方造成损失的，还须赔偿甲方的经济损失。

9.乙方在土地租用期间未对市政设施妥善保护、做好安全防护措施，由此造成市政设施损坏的，须承担修复所需的一切费用。因防护工作不到位而发生的安全责任事故及经济损失（包括第三方的经济责任）由乙方承担，与甲方无关。

10.乙方任何人员、地上建筑对退让高压线的保护距离小于17米，或法律规定的高压线安全线范围内从事生产经营等活动或未能尽到安全注意义务，造成人员或财产损失的，由乙方自行承担，与甲方无关。如还造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

11.乙方在地块内乱堆乱放物品，未做好安全防护工作，导致发生安全责任事故并造成的经济损失（包括第三方的经济责任）由乙方承担，与甲方无关。

12.乙方的物品运输车辆在装载、运货、卸载过程中，未能严格遵守安全生产法律法规及工作规范，有超载、偏载行驶，超宽、超高、超重运载情形，由此产生的安全责任事故及经济损失（包括第三方的经济责任），由此造成的损失概由乙方承担。

13.因使用土地不符合城管、环保等相关政府部门的要求，被要求进行整改的，乙方须及时按要求进行整改，若不及时整改，甲方有权对乙方收取1000元-5000元/次的违约金，造成甲方受到相关部门通报批评或处罚的，甲方加倍对乙方收取违约金，同时有权收回土地使用权，并无须支付乙方任何补偿。

14.乙方逾期不完成退场的，每逾期一日，乙方须每日向甲方另行支付违约金人民币1000元，且甲方有权不予退还履约保证金并强制拆搬迁。若该地块上的存在附着物，由甲方无偿收回并负责清理处置，由此所产生的搬迁费用和损失由乙方承担，且无须另行通知乙方。

第八条 争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向南宁市江南区人民法院提起诉讼。因此而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等费用均由违约方承担。

第九条 其他

1.不可抗力：因不能预见、不能避免且不能克服的自然原因或社会原因（如地震、洪水、战争、政策调整等）导致本合同无法履行的，遭遇不可抗力一方须立即书面通知对方，并在15日内提供相关证明文件，双方根据影响程度协商决定是否解除合同、免除部分责任或延期履行。

2.通讯方式：双方在本合同中载明的地址、电话和联系人为合法有效的通讯方式，可作为司法机关文书送达地址；任何一方变更通讯信息的，须在变更后 3 个工作日内书面通知对方；未通知的，仍以本合同列明的联系地址、联系电话、联系人为准。一方或者司法机关、仲裁机构按照上述地址寄送的通知与书面材料，如因地址不正确或者对方拒收而被退回的，则退回之日视为送达之日。

3.合同附件：本合同附件《租赁地块范围图》《场平方案》《土地交付确认书》《土方回填确认单》等均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.合同份数：本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

出租方（甲方） （盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

经办人：

签订日期：      年      月      日

承租方（乙方）（盖章）：

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

经办人：

签订日期：      年      月      日

签订地点：

附件：1.租赁地块范围图

- 2.吴圩空港经济区重点产业发展区域（C 区）建设工程二期项目场平方案

- 3.《土地交付确认书》

- 4.《土方回填确认单》

- 5.《安全生产管理协议》