广西南宁五象新区规划建设管理委员会自然资源局

2025年五象新区（经开区）自然资源审批档案
整理服务项目内容及要求一览表
	序号
	服务
名称
	数量
	服务内容及要求
	预算金额（元）

	1
	2025年五象新区（经开区）自然资源审批档案整理服务项目
	1项
	一、项目范围及主要内容

（一）项目范围

南宁五象新区（经开区）。

（二）工作任务

拟对南宁五象新区管理委员会自然资源局的规划审批档案、土地业务档案等进行全面梳理，编制档案检索目录，建立电子检索，使其达到档案进馆标准要求，完整、准确、系统、科学的保管自然资源档案并建立查询数据库，全面深化档案信息化战略转型，整体提升自然资源档案管理和服务水平。工作任务分为四部分：
1.南宁五象新区管理委员会自然资源局2013 年至2019年历史规划审批档案约6.2712万页(折算成A4)，需完成全套档案整理及数字化工作并移交南宁市城市建设档案馆；

2.南宁五象新区管理委员会自然资源局2020年至2024年规划审批档案约17万页(折算成A4)，需完成档案预立卷工作并移交南宁市国土资源档案馆；
3.南宁五象新区管理委员会自然资源局2025年土地业务档案约5万页(折算成A4)，需完成档案预立卷工作并移交南宁市国土资源档案馆；
4.经开片区2019年至2025 年土地业务档案约18万页(折算成A4)，需完成档案预立卷工作并移交南宁市国土资源档案馆。

二、作业要求

（一）档案整理

根据《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》，对档案进行整理。

1.编著目录

根据档案的实际情况，按照《档案著录规则》等要求，规范档案目录著录内容，核实目录的准确性。

2.鉴定扫描件和非扫描件

制定扫描件和非扫描件的范围，按要求把同一案卷中的扫描件和非扫描件区分开。
3.拆件

以不损伤档案原件为前提，尽量拆除档案装订物，以免影响扫描质量。如拆除装订物可能会对档案原件造成损伤的，应保持原装订。

4.页面修整

对已确定扫描的档案进行页面情况检查，页面破损严重，无法直接进行扫描的，应先进行页面修复；页面折皱不平，影响扫描质量的，应先压平或熨平后再进行扫描。

5.档案整理登记

制作档案整理工作登记表，对档案整理的过程一一进行登记，包括目录审核修改情况，扫描件和非扫描件鉴定情况，页面修整情况等，作为数字化其他工作环节的依据。

（二）档案扫描

档案文件通过运用大型图纸扫描、高拍扫描及高速扫描相互结合的方式对其进行扫描后形成电子文件。

1.扫描方式

（1）根据档案材料的特点选择相应扫描仪进行扫描。

（2）大幅面档案应采用大幅面数码扫描仪进行扫描，或采用小幅面扫描仪扫描后通过图像拼接方式处理。

（3）纸张状况较差，以及过薄、过软或超厚的档案，采用平板扫描仪进行扫描；纸张状况好的档案可采用高速扫描仪进行扫描。

2.扫描色彩模式

为最大限度保留档案原件信息，便于多种利用，应全部采用彩色模式进行扫描。

3.扫描分辨率

一般纸质档案建议≥300dpi,图纸、地图、照片档案等重要或信息密度大的档案建议≥600dpi。

（三）档案信息著录

1.按原目录编目、系统录入

按照国家档案局《档案著录规则》（DA/T18）和《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》的要求进行著录，建立档案目录数据库，并将档案条目信息、档案物理位置一一对应，形成方便管理查询的电子档案。

2.自拟目录编目、系统录入

按照国家档案局《档案著录规则》（DA/T18）和《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》的要求对无目录的档案进行分类、组件、组卷和拟定目录后再进行著录。

3.目录数据质量检查

采用人工校对或软件自动校对的方式，对目录数据库的建库质量进行检查。核对著录项目是否完整、著录内容是否规范、准确，发现不合格的数据应要求进行修改或重录。                    

（四）数据建库

1.图像存储

（1）图像存储格式应为JPG格式。

（2）图像文件的命名。

扫描后的图像文件以该文件相对应的唯一案卷号来命名，图像文件命名的案卷号格式应与其目录数据库中的案卷号格式相一致。

（3）档案存储路径

档案分类号命名的文件夹→年度命名的文件夹→案卷号命名的文件夹→扫描图像文件。

2.汇总挂接

档案数字化后形成的图像数据库，经过质量检查确认合格后，通过相应的软件与档案文件目录数据库进行批量挂接。

3.检查挂接

数据挂接后，以档案文件级目录数据库为依据，对挂接的图像文件进行检查，核对图像文件的命名格式是否符合要求，发现错误及时作出修正。

4.挂接登记

对汇总挂接及检查挂接的情况进行登记，对挂接错误的注明错误原因、处理办法及修正结果。

（五）档案材料装订与打印
档案整理、扫描完成后，要进行档案材料装订。具体装订要求如下：

1.遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。

2.档案装订应按照历史档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置。对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则。

3.填写封皮。按档案馆要求填写封皮。

4.填写盒脊。按档案馆要求填写盒脊。

5.打印。打印卷内目录需按照统一格式填写，文号写全称，需注明年代，目录的年月、日期、页号信息需按标准书写，页面需整洁，附卷内目录打印模板。确定案卷目录和案卷封面所有项目是否正确，档案封面的纸张和字迹要求符合规范。

（六）数据备份与归档

1.备份要求

档案数字化成果应使用档案级DVD或蓝光刻录光盘进行数据备份（一式一份）。

2.数据归档

纸质档案按排列顺序进行归档上架，做到完整、准确。

三、作业规范及依据

（一）政策法规

1.《中华人民共和国档案法》

2.《广西壮族自治区档案数字化工作安全保密管理办法》

3.《广西壮族自治区保密局关于加强对纸质文件资料数字化扫描实施保密管理的通知》

（二）规程规范

1.《中华人民共和国行业标准纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2017）

2.《档案著录规则》（DA/T18-2022）

3.《档案工作基本术语》（DA/T1-2000）

4.《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》（试行）

5.《南宁市国土资源档案馆档案数字化工作技术规范》

四、检查要求

（一）各文件材料归类准确、排列无误、案卷厚度适中。

（二）档号无重复，案卷顺序号规范、统一。

（三）档案著录格式规范，数据准确。

（四）编制单位、编制日期、保管期限题写准确，文字打印清晰。

（五）每一案卷其页号必须连续、需重新订号的页号准确无误。

（六）图纸折叠规范、美观，档号章清晰正确。

（七）案卷装订规范、整齐、牢固、不影响阅读。

五、提交成果资料

（一）数据库成果

1.电子档案数据库，电子文件一份。

（二）文本资料

1.工作报告，纸质版一份；

2.技术总结，纸质版一份；

3.南宁市城市建设档案馆及南宁市国土资源档案馆档案接收清单，纸质版一份。
	490474.72

	商商务条款
款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。

二、提交服务成果时间：2026年9月30日前，完成全部档案数字化成果并提供档案管理部门验收清单。

三、提交服务成果地点：采购人指定的地点
四、售后服务要求：

（一）质量保证期 1 年（自提交服务成果并验收合格之日起计），在质保期内，当国家标准、技术规范发生改变或成果出现质量问题时，成交供应商须免费修改完善相关内容。

（二）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后12小时内到达采购人指定现场，24小时内提出解决方案，3个工作日内完成问题处理。

五、其他要求：
（一）报价要求
报价金额为完成本项目全部工作内容的总承包价（含税），涵盖实现项目交付所需的所有相关费用，无任何额外未列明费用，具体包含以下全部内容：
1.服务核心费用：含人工成本、技术服务费、劳务协作费、项目所需电脑设备使用及维护费、办公场所租赁及使用费等服务实施过程中产生的各类直接及间接费用；

2.必要保障费用：含为项目实施购买的相关保险费用，以及增值税、附加税费等各类法定税金；

3.验收相关费用：含项目阶段验收、最终验收所需的全部费用（含验收资料编制、配合抽检、整改复核等相关支出）；

4.技术支持及售后服务费用：含项目质保期内及服务期内的技术咨询、数据修复、图像优化、系统适配、操作培训等全部技术支持与售后服务支出；

5.档案耗材费用：含项目所需全部档案相关耗材采购及使用费用，具体包括档案盒、封皮、胶水、装订绳、A4 纸、硬条、蓝光光盘等，确保档案整理及数字化成果的规范存储与装订。

本报价为一次性包干价，供应商一经报价，不得再以任何理由向采购人主张额外费用，所有因项目实施产生的相关支出均已包含在报价范围内。

（二）付款方式
合同签订生效后，采购人按合同总金额的30%支付前期工作经费；待成交供应商完成全部档案整理工作并移交至南宁市国土资源档案馆、南宁市城市建设档案馆，且两馆出具档案接收清单后，采购人支付合同总金额的50%；待两馆出具档案验收合格清单后，采购人一次性支付剩余20%合同款项。
（三）项目实施要求
1.响应本询价函时须提供人员名册（列明姓名、岗位、职责）及相关证明材料复印件（加盖供应商公章），证明材料包括但不限于响应供应商为其缴纳的询价响应截止之日前6个月内任意1个月社保缴纳证明或供应商与之签订的劳动合同复印件。

2.项目开展后若要更换实施人员的，须征得采购人的同意，同时替换的人员资质不低于被替换的人员，替换人数不超过投入人员数量的20%。

3.项目实施期间，采购人将现场核实实施人员身份，若发现与报备名单不一致时，采购人有权停止其服务并要求更换实施人员，若出现上述问题累计达3次的，采购人有权向政府采购监督部门申请终止服务合同。
（四）安全及保密要求
供应商须建立健全档案安全管理制度，制定档案原件损坏、数据丢失、设备故障等突发情况的应急处置方案，明确专人全程负责档案接收、整理、保管、加工等全流程管理，建立岗位责任台账，严禁发生档案丢失、损毁或信息泄露等情况。在项目开展过程中，对本项目所有项目信息以及接触到的数据信息予以保密，未经采购人书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容；项目结束后需按采购单位要求移交全部数字化成果至南宁档案管理接收部门，并删除自身设备中的相关数据；若因供应商原因造成档案丢失、损毁或信息泄露，需承担相应法律责任。


附件1








6

